## todo
date création	action	Résultat	date action	action menée	état

9. sept. 2021	test HCl/NaOH : valeur pH (0,1/10/40)	pH = 1,74 au lieu de 1,70
9. sept. 2021	Acido/basique n'accepte pas un volume eau = 0		9 sept. 21	Remplacement CONC par VOL dans _valid_saisie_input de especes_ui.js	OK
9. sept. 2021	mauvaise saisie	pas de message	10 sept. 21	Modification des fichiers "setFeedback" de dom.js et "form_set_feedback" de utils.form. / Modification de html.js de especes	OK
10 sept. 2021	Taille des champs saisie especes	trop petit	10 sept. 21	Ajout size et min-width aux champ / Ajout méthode setSize à dom.js	OK
10 sept. 2021	Test pH avec eau	Ne tient pas compte de la dilution	10 sept. 21	Modification de la fonction de calcul du pH pour les espèces faibles	OK
11 sept. 2021	test indicateurs	OK	11 sept. 21		OK
11 sept. 2021	reset courbe	pb effacage courbe	11 sept. 21	Ajout de _this.data = [] à la fonction reset de dosage.js	OK
11 sept. 2021	nouveau dosage	reconstruction du canvas	11 sept. 21	Ajout d'un test d'existence du canvas dans la fonction 'init' de dosage.js et ajout des remises en l'état.	OK
11 sept. 2021	clic sur bouton INFO dans dosage	non affichage	11 sept. 21	décommenter l'affichage du div 'divs.info' dans html.js de dosage.	OK
12 sept. 2021	dosage NH4OH	Valeurs fausse	12 sept. 21	Modification de la formule de calcul dans dosage_ph.py	OK
12 sept. 2021	Effacement courbe dérivée	Non effacement des axes	12 sept. 21	Ajout de la suppression de chart.scales et chart.boxes dans la fonction 'removeData' dans .chart.js	OK
12 sept. 2021	Tracé tangente	Inactive si trop peu de points	12 sept. 21	Ajout message	OK
13 sept. 2021	Suppression tan1 après tan2	Le bouton perp. est désactivé	13 sept. 21
16 sept. 2021	Choix réaction 1	Erreur sur info	16 sept. 21	Modification de la structure dosage.equation	OK
16 sept. 2021	Choix réaction 2	Bouton valider actif sans valeur pour excipient	16 sept. 21	Modification de la fonction de validation des champs dans utils.form	OK
16 sept. 2021	Choix autre réaction	Bouton valider inactif malgré champs valides	16 sept. 21	Modification de la focntion 'ev_change_autredos_select' pour supprimer le frameset 'exc'. / Modification de la fonction callback sur sélection réaction dans 'especes_ui'	OK
17 sept. 2021	test réaction 1	Erreur Python (paramètre)	17 sept. 21	Remplacement de equation par equation.params dans 'dosage_ox.js'	OK
17 sept. 2021	test réaction 1	Pas d'affichage courbe conductimètrie	17 sept. 21	Modification de la fonction init_conductimètre	OK
17 sept. 2021	test réaction 1	Mauvais calcul du réactif limitant	17 sept. 21	Modification des indices des coefficients dans C.py	OK
17 sept. 2021	test réaction 2	Non effacement des courbes	17 sept. 21	Erreur dans 'resetMesures'	OK
17 sept. 2021	test dosage retour	réactif limitant invalide	17 sept. 21	Correction calcul sur première équation au lieu de la seconde	OK
17 sept. 2021	test bouton info	écran inactivé sur bouton info de dosage si déjà utilisé dans espèces	18 sept. 21	doublon dans l'ID 'id_info' modifié en 'id_es_info' et 'id_dos_info'	OK
18 sept. 2021	dosage des ions calcium	Impossible car erreur	18 sept. 21	Il faut ajouter un spectateur neutre tel que H2O pour coller au nombre de réactifs	OK
19 sept. 2021	dosage des ions calcium	Couleur improbable initiale sans NET	19 sept. 21	Modification des couleurs dans dosage.xml	OK
19 sept. 2021	dosage des Cu2+	Impossible de sélection l'empois d'amidon	19 sept. 21	RAS	OK
19 sept. 2021	dosage des Cu2+	Pas de valeurs de potentiels	19 sept. 21
19 sept. 2021	dosage des Cu2+	Courbe conductance surprenante	19 sept. 21